## Sheet1
ID | Task | Who | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-13
1 | Planning | bar: 2022-11-07 to 2022-11-18
1.1 | Get to know the project | bar: 2022-11-07 to 2022-11-08
1.1.1 | Get the requirements from the client | Léo | bar: 2022-11-07 to 2022-11-18
1.1.2 | Discuss and prepare | All | bar: 2022-11-08
1.2 | Make the documents | bar: 2022-11-10 to 2022-12-02
1.2.1 | Functional specifications | Léo/Mathis | bar: 2022-11-10 to 2022-12-02
1.2.2 | Technical specificatons | Mathieu | bar: 2022-11-14 to 2022-12-02
2 | Website
2.1 | Base HTML | Jason | bar: 2022-11-10 to 2022-11-15
2.2 | Address to location | bar: 2022-11-17 to 2022-12-06
2.2.1 | Prepare the request for the DB | Jason | bar: 2022-11-17 to 2022-11-22
2.2.2 | Finish the request | Jason | bar: 2022-12-05 to 2022-12-06
2.3 | Location to midnight | Jason | bar: 2022-11-21 to 2022-11-29
2.4 | Countdown | Jason | bar: 2022-11-28 to 2022-12-02
2.5 | CSS | Jason | bar: 2022-11-14 to 2022-12-06
2.6 | Polishing | Jason | bar: 2022-12-08 to 2022-12-13
3 | Server
3.1 | Research | Mathieu | bar: 2022-11-10 to 2022-11-15
3.2 | Setup | Mathieu | bar: 2022-11-14 to 2022-12-13
3.3 | Deployment | Mathieu | bar: 2022-11-21 to 2022-12-13
3.4 | Database | Mathieu | bar: 2022-11-28 to 2022-12-06
4 | Marketing
4.1 | Research | Mathis | bar: 2022-11-17 to 2022-11-22
4.2 | SEO | Léo | bar: 2022-11-17 to 2022-11-22
4.3 | Communication | Mathis | bar: 2022-12-05 to 2022-12-13
5 | Other
5.1 | Management
5.1.1 | WBS | Léo | bar: 2022-11-07 to 2022-11-15
5.1.2 | Critical Path | Léo | bar: 2022-11-10 to 2022-11-15
5.1.3 | Trello | Léo
5.2 | Testing | Mathis | bar: 2022-11-21 to 2022-12-13